## Recursos Humanos
Costos de Recursos Humanos (Salario Actual)
Recurso Humano | Salario Mensual Estimado (COP) | Salario Diario Aprox. (COP) | Salario Hora
Líder de Proyecto | 2938675 | 97955.8333 | 12244.4792
Diseñador Software (UI/UX) | 3500000 | 116666.6667 | 14583.3333
Desarrollador Backend | 3000000 | 100000 | 12500
Analista de Software | 3000000 | 100000 | 12500
Documentador Técnico | 3500000 | 116666.6667 | 14583.3333
Administrador de BBDD | 4000000 | 133333.3333 | 16666.6667
Ingeniero de Pruebas | 3000000 | 100000 | 12500
Desarrollador Fronted | 3000000 | 100000 | 12500
Arquitecto de Software | 4530433 | 151014.4333 | 18876.8042
Costo Total | 30469108 | 1015636.9333 | 126954.6167

## Desarrollo Actual
Costos de Desarrollo (Hasta el Momento)
Actividad | Estimación en Días | Horas Trabajadas x Día | Trabajo en Horas Estimadas | Costo por Día (COP) | Costo por Hora (COP) | Costo Estimado (COP)
BPMN (Modelado de Procesos de Negocio) | 2 | 4 | 8 | 50000 | 12500 | 100000
Desarrollo Casos de Uso (Diagrama) | 8 | 8 | 64 | 100000 | 12500 | 800000
Desarrollo Casos de Uso Extendido(Documentación) | 5 | 8 | 40 | 100000 | 12500 | 500000
Desarrollo Mockups | 5 | 8 | 40 | 100000 | 12500 | 500000
Desarrollo Modelo de Entidad-Relación (MER) | 4 | 8 | 32 | 133333.3333 | 16666.6667 | 533333.3333
Costo Total | 24 |  | 184 | 483333.3333 | 66666.6667 | 2433333.3333

## Soporte y Mantenimiento
Costos de Soporte y Mantenimiento (Semestral)
Actividad | Incluye | Estimación Plan Mensual (COP) | Estimación Plan Semestral (COP) | Con Descuento de 10% si es Plan Semestral
Soporte Técnico | Atención y correción de fallas Backups del sistema Acompañamiento remoto SLA (Acuerdo de Nivel de Servicio) Asistencia en configuración o ajustes menores | 500000 | 3000000 | 2700000
Actualizaciones del Sistema | Aplicación de parches Actualización de servicios Corrección de vulnerabilidades de seguridad Revisión y optimización de bases de datos | 300000 | 1800000 | 1620000
Monitoreo del Sistema | Monitoreo de base de datos Revisión de errores en tiempo real o programados Monitoreo de Seguridad | 300000 | 1800000 | 1620000
Costo Total |  | 1100000 | 6600000 | 5940000

## Administración y Documentación
Costos Administrativos y de Documentación
Recurso | Costo Estimado (COP)
Documentación del sistema | 1750000
Manual de usuario | 1500000
Costo Total | 3250000

## Recursos Humano (Día)
Costos de Recursos Humanos (Por Día)
Recurso Humano | Salario Diario Aprox. (COP) | Fuente para Justificar Salario
Líder de Proyecto | 97955.8333 | https://co.indeed.com/career/l%C3%ADder-de-proyectos/salaries?utm_source=chatgpt.com
Diseñador Software (UI/UX) | 116666.6667 | https://image.email.page.com/lib/fe3711717564047b761d70/m/1/3b1b65df-f6f3-4ed3-8d44-fc82a34446d1.pdf?utm_source=chatgpt.com
Desarrollador Backend | 100000 | https://image.email.page.com/lib/fe3711717564047b761d70/m/1/3b1b65df-f6f3-4ed3-8d44-fc82a34446d1.pdf?utm_source=chatgpt.com
Analista de Software | 100000 | https://image.email.page.com/lib/fe3711717564047b761d70/m/1/3b1b65df-f6f3-4ed3-8d44-fc82a34446d1.pdf?utm_source=chatgpt.com
Documentador Técnico | 116666.6667 | https://www.glassdoor.com.mx/Sueldos/colombia-technical-writer-sueldo-SRCH_IL.0%2C8_IN54_KO9%2C25.htm?utm_source=chatgpt.com
Administrador de BBDD | 133333.3333 | https://image.email.page.com/lib/fe3711717564047b761d70/m/1/3b1b65df-f6f3-4ed3-8d44-fc82a34446d1.pdf?utm_source=chatgpt.com
Ingeniero de Pruebas | 100000 | https://image.email.page.com/lib/fe3711717564047b761d70/m/1/3b1b65df-f6f3-4ed3-8d44-fc82a34446d1.pdf?utm_source=chatgpt.com
Desarrollador Fronted | 100000 | https://image.email.page.com/lib/fe3711717564047b761d70/m/1/3b1b65df-f6f3-4ed3-8d44-fc82a34446d1.pdf?utm_source=chatgpt.com
Arquitecto de Software | 151014.4333 | https://www.magneto365.com/co/cargos/informatica-tecnologia-sistemas/arquitecto-software?utm_source=chatgpt.com
Costo Total | 1015636.9333

## Servidores Físicos
Costos de Servidor Físico - 1era Opción | [5 empty] | Costos de Servidor Físico - 2nda Opción
Producto / Servicio | Muestra Visual | Descripción | Cantidad | Valor Unitario Cotizado (COP) | Subtotal (COP) | Producto / Servicio | Muestra Visual | Descripción | Cantidad | Valor Unitario Cotizado (COP) | Subtotal (COP)
Servidor Lenovo ThinkSystem ST45 V3 con AMD EPYC 4124P |  | Cuenta con un potente procesador AMD EPYC 4124P de 4 núcleos, 16 GB de RAM y un disco duro de 2 TB. Ideal para pequeñas y medianas empresas que requieren rendimiento y fiabilidad en sus operaciones | 1 | 3957245 | 3957245 | Servidor Dell PowerEdge T160 |  | Servidor de torre robusto, diseñado para ofrecer un alto rendimiento con capacidad para hasta 3 discos duros de 3.5 pulgadas. Equipado con un procesador Intel Xeon Performance 6315P de 6 núcleos, 16GB de memoria DDR5 ECC, y una gestión avanzada con iDRAC9 Basic 15G | 1 | 5013551 | 5013551
Gabinete Rack De Piso 24ru 120x60x60 |  | Armario o estructura metálica diseñada para alojar y montar servidores, ups y unidades de almacenamiento de manera organizada, segura y estandarizada. | 1 | 549206 | 549206 | Gabinete Rack De Piso 24ru 120x60x60 |  | Armario o estructura metálica diseñada para alojar y montar servidores, ups y unidades de almacenamiento de manera organizada, segura y estandarizada. | 1 | 549206 | 549206
(PSU) Fuente de poder Lenovo Thinksystem 550w Platinium 7n67a00882 |  | Dispositivo que suministra energía eléctrica a todos los componentes del equipo. Crucial para el correcto funcionamiento en servidores y racks | 1 | 939900 | 939900 | (PSU) Unidad de fuente de alimentación original Dell 750 W servidor Poweredge |  | Dispositivo que suministra energía eléctrica a todos los componentes del equipo. Crucial para el correcto funcionamiento en servidores y racks | 1 | 595957 | 595957
(UPS) APC - BR1500MS2 - Backup UPS Pro 1500 VA Line Interactive Tower - 10 tomas de corriente |  | Sistema de Alimentación Ininterrumpida que suministra energía eléctrica a equipos electrónicos cuando falla la corriente eléctrica | 1 | 1303553 | 1303553 | (UPS) Apc Pro 1500va 2p Usb Avr 900w 120v Br1500m2-lm Negro |  | Sistema de Alimentación Ininterrumpida que suministra energía eléctrica a equipos electrónicos cuando falla la corriente eléctrica | 1 | 1473800 | 1473800
Instalación físca en sala de servidores (espacio + cableado + UPS + server + PSU) |  | Proceso de poner en funcionamiento físico y lógico un servidor dentro de un rack o sala de servidores, asegurando que todo el hardware y software funcione correctamente | 1 | 1000000 | 1000000 | Instalación físca en sala de servidores (espacio + cableado + UPS + server + PSU) |  | Proceso de poner en funcionamiento físico y lógico un servidor dentro de un rack o sala de servidores, asegurando que todo el hardware y software funcione correctamente | 1 | 1000000 | 1000000
Windows server 2019 (Edición Standard) |  | Software que gestiona los recursos de un servidor y permite que varios usuarios o dispositivos accedan a ellos de forma controlada y segura | 1 | 120000 | 120000 | Windows server 2019 (Edición Standard) |  | Software que gestiona los recursos de un servidor y permite que varios usuarios o dispositivos accedan a ellos de forma controlada y segura | 1 | 120000 | 120000
Configuración inicial, backup y pruebas |  | Es todo lo que se hace después de montar físicamente el servidor y conectarlo a la red y a la electricidad, para que funcione correctamente | 1 | 500000 | 500000 | Configuración inicial, backup y pruebas |  | Es todo lo que se hace después de montar físicamente el servidor y conectarlo a la red y a la electricidad, para que funcione correctamente | 1 | 500000 | 500000
Costo Total |  |  | 7 |  | 8369904 | Costo Total |  |  | 7 |  | 9252514

## Servidores Web - Hosting
Costos de Servidor Web - 1era Opción |  |  | Costos de Servidor Web - 2nda Opción
Concepto | Detalle | Valor Anual Cotizado (COP) | Concepto | Detalle | Valor Anual Cotizado (COP)
Hosting en Colombia (Plan H1) | 10 GB Espacio SSD NVMe 500 GB de Tráfico / mes 2 CPU / Garantizado 4 GB de memoria RAM IPv4 + IPv6 activado 10 Cuentas E-mail 2 Bases de datos 1 Dominio permitido WordPress / Joomla / Otros LiteSpeed + LSCache Seguridad Imunify360 Constructor de sitios Pro Copias de seguridad | 90000 | Colombia Cloud (Plan Básico) Renovación: $139.900 | Espacio de almacenamiento: 10 GB NVMe Ultra. Tráfico mensual permitido: 1 TB / mes. Memoria RAM: 4 GB DDR5. CPU: 2 vCPU, con procesador AMD Epyc. Cuentas de correo: 20 cuentas. Bases de datos: 8 bases de datos. Copias de seguridad: incluidas. Webserver: LiteSpeed + LSCache para acelerar la web. Seguridad: Incluye “Antihack Imunify360” y protección DDoS. Aplicaciones: Soporta WordPress, Joomla y más de 200 apps. Staging (entorno de prueba): incluido. No incluye acceso SSH en este plan. | 89900
Dominio incluido | 1 Dominio Permitido (Viene con el plan) | 0 | Dominio incluido | 1 Sitio Web Permitido (Viene con el plan) | 0
Certificado SSL | Gratis con el plan (https://) | 0 | Certificado SSL | Incluido en el plan | 0
Soporte técnico | Incluido en el plan | 0 | Soporte técnico | 24/7 en español | 0
Duración | 12 Meses | 0 | Duración | 12 Meses | 0
Costo Total |  | 90000 | Costo Total |  | 89900

## Equipo Desarrolladores
Costos Equipo Desarrolladores
Equipo | Muestra Visual | Procesador | Especificaciones | Cantidad | Proveedores y Precios |  |  | Recomendación
[5 empty] | Falabella | Mercado Libre | Éxito | Precio | Proveedor
LENOVO 82YX003CLM |  | AMD Ryzen™ 7 7730U | Portátil SSD 1 TB de Almacenamiento 24 GB de Memoria RAM Anti Glare, FHD 1 Año de Garantía Conexión Ethernet, HDMI, USB, USB-C 1920x1080 de Resolución de Pantalla Tarjeta Gráfica Integrada | 1 | 2200000 | 2490000 | 2150000 | 2150000 | Éxito
LENOVO THINKCENTRE NEO 50A 24 GEN 5 |  | Intel® Core™ i7-13620H | All in one SSD 1 TB de Almacenamiento 16 GB de Memoria RAM FHD, IPS 1 Año de Garantía Conexión Bluetooth, Ethernet, HDMI, USB, Wifi 1920x1080 de Resolución de Pantalla Tarjeta Gráfica Integrada | 1 | 2930000 | 3309000 | 3500000 | 2930000 | Falabella
HP 15-FD0006LA |  | Intel® Core™ I7-1355U | Portátil SSD 1 TB de Almacenamiento 12 GB de Memoria RAM FHD 1 Año de Garantía Conexión Bluetooth, Wifi 1920x1080 de Resolución de Pantalla Tarjeta Gráfica Intel IRIS Xe GRAPHICS | 1 | 3110000 | 3110000 | 3449900 | 3110000 | Falabella

## Equipos Consultorio
Costos Equipos Consultorio
Equipo | Muestra Visual | Procesador | Especificaciones | Cantidad | Proveedores y Precios |  |  | Recomendación
[5 empty] | Falabella | Mercado Libre | Éxito | Precio | Proveedor | Subtotal
LENOVO 82YX003CLM |  | AMD Ryzen™ 7 7730U | Portátil SSD 1 TB de Almacenamiento 24 GB de Memoria RAM Anti Glare, FHD 1 Año de Garantía Conexión Ethernet, HDMI, USB, USB-C 1920x1080 de Resolución de Pantalla Tarjeta Gráfica Integrada | 2 | 2200000 | 2490000 | 2150000 | 2150000 | Éxito | 4300000
LENOVO THINKCENTRE NEO 50A 24 GEN 5 |  | Intel® Core™ i7-13620H | All in one SSD 1 TB de Almacenamiento 16 GB de Memoria RAM FHD, IPS 1 Año de Garantía Conexión Bluetooth, Ethernet, HDMI, USB, Wifi 1920x1080 de Resolución de Pantalla Tarjeta Gráfica Integrada | 2 | 2930000 | 3309000 | 3500000 | 2930000 | Falabella | 5860000
HP 15-FD0006LA |  | Intel® Core™ I7-1355U | Portátil SSD 1 TB de Almacenamiento 12 GB de Memoria RAM FHD 1 Año de Garantía Conexión Bluetooth, Wifi 1920x1080 de Resolución de Pantalla Tarjeta Gráfica Intel IRIS Xe GRAPHICS | 2 | 3110000 | 3110000 | 3449900 | 3110000 | Falabella | 6220000

## Cotización Total
Primera Cotización |  | Segunda Cotización |  | Marco de Trabajo para el Desarrollo
Categoría | Valor Estimado (COP) | Categoría | Valor Estimado (COP) | Metodología | Descripción | Elementos del Proceso | Beneficios
Recursos Humanos (Mensual) | 30469108 | Recursos Humanos (Mensual) | 30469108 | Scrum | Para el desarrollo del software se utilizará la metodología Scrum, un marco ágil que permite gestionar el proyecto de forma iterativa e incremental, garantizando flexibilidad, transparencia y entregables continuos de valor | Sprints: Ciclos de desarrollo (según acuerdo con el cliente). En donde se planifican, desarrollan y entregan funcionalidades completas y probadas | Mayor capacidad de adaptación a cambios
Desarrollo Actual | 2433333.3333 | Desarrollo Actual | 2433333.3333
Soporte y Mantenimiento (Semestral) | 5940000 | Soporte y Mantenimiento (Semestral) | 5940000 |  |  |  | Entregables frecuentes
Administración y Documentación | 3250000 | Administración y Documentación | 3250000 |  |  | Product Backlog: Lista priorizada de requerimientos del proyecto
Servidor Físico | 8369904 | Servidor Web - Hosting | 90000 |  |  |  | Comunicación constante entre el equipo y el cliente
Equipo Desarrolladores | 2150000 | Equipo Desarrolladores | 2150000 |  |  | Sprint Retrospective: Sesión interna del equipo para identificar mejoras en el proceso antes del siguiente sprint
Equipos Consultorio | 4300000 | Equipos Consultorio | 4300000 |  |  |  | Mayor calidad del producto final gracias a revisiones continuas
Total Estimado del Proyecto: | 56912345.3333 | Total Estimado del Proyecto: | 48632441.3333
Tiempo de Desarrollo | 21 meses | Tiempo de Desarrollo | 21 meses