## Hoja de Control
SICAC
Plan de Pruebas Unitarias
HOJA DE CONTROL
Organismo | SENA
Proyecto | SICAC
Entregable | Pruebas de Caja Blanca
Autor | Jhojan Esteban Cubillos Mojica
Versión / Edición | 1,0 |  | Fecha Versión | 2026-10-12
Aprobado Por | Ins. Carlos Herrera Mora |  | Fecha Aprobación
|  |  | Nº Total de Páginas | 1
REGISTRO DE CAMBIOS |  |  |  |  | SI
Versión | Causa del cambio | Responsable del cambio |  | Fecha del cambio
1,0 | Versión inicial | Jhojan Esteban Cubillos Mojica |  | 2026-10-12
CONTROL DE DISTRIBUCIÓN
Nombre y Apellidos

## Pruebas de Caja Blanca
Servicio
Pruebas de Caja Blanca
RESUMEN PRUEBAS
Nº | Identificador Prueba | Componente Probado | Resultado: (Exitoso) (Falló) | Observaciones | Consola | Exitoso
1 | CP01 | Módulo de Servicio | Falló | Se presentaron 12 fallas (solo 4 de 16 casos pasaron) y la cobertura de servicio.js quedó en 51,21%. La causa es que servicio.test.js seguía con el ejemplo de la guía (proveedores): prueba paginación, búsqueda con WHERE y GET /:documento, que esta ruta no tiene. Plan de acción: reescribir los tests con las rutas reales de servicio (GET /, GET /diagnostico/:id_diagnostico, POST, PUT y DELETE) y sus errores de BD. |  | Falló
2 | CP02 | Módulo de Servicio | Exitoso | Test exitoso, no presenta fallos. servicio.js queda con 100% de sentencias, ramas, funciones y líneas. Solución fallo anterior: se reescribió el test con las rutas reales de servicio, incluyendo la verificación del precio tomado del catálogo (tipo_servicio) y los errores de BD (500).
3 | CP03 | Módulo de Servicio | Falló | Test sin fallas, pero permanecen ramas sin testear en las líneas 75 y 113 (procedimiento vacío en POST y PUT). Cobertura: 100% de sentencias y líneas, 90,47% de ramas. Causa: el test se simplificó al estilo del equipo (cuerpos dentro de cada test, sin test.each), y esos casos quedaron por fuera. Plan de acción: agregar un test de POST y otro de PUT sin el campo procedimiento.
4
5
6
7
8
|  | TOTAL PRUEBAS | 3
|  | TOTAL EXITOSA | 1
Tipo Servicio
Pruebas de Caja Blanca
RESUMEN PRUEBAS
Nº | Identificador Prueba | Componente Probado | Resultado: (Exitoso) (Falló) | Observaciones | Consola
1 | CP01 | Módulo de Tipos de Servicio | Falló | Se presentaron 11 fallas (26 pruebas pasaron, 37 en total) y la cobertura de tipo_servicio.js quedó en 60,97% (ramas 30%). La causa es que tipo_servicio.test.js seguía con el ejemplo de la guía (proveedores), que prueba rutas que tipo_servicio no tiene. Plan de acción: reemplazarlo por tests de las rutas reales (GET /, POST con validación de letras, PUT, DELETE) y de sus errores de BD.
2 | CP02 | Módulo de Tipos de Servicio | Falló | Se corrigieron las 11 fallas: ahora todos los casos pasan. Cobertura: 97,56% de sentencias y líneas, 85% de ramas; permanece sin testear la línea 88 (rechazo del PUT cuando faltan campos). Solución fallo anterior: se reescribió el test con las rutas reales de tipo_servicio. Plan de acción: agregar un test de PUT que rechace si falta precio_actual.
3
4
5
6
7
8
|  | TOTAL PRUEBAS | 2
|  | TOTAL EXITOSA | 0
Mapa Dental
Pruebas de Caja Blanca
RESUMEN PRUEBAS
Nº | Identificador Prueba | Componente Probado | Resultado: (Exitoso) (Falló) | Observaciones | Consola
1 | CP01 | Módulo de Mapas Dentales | Falló | Se presentaron 12 fallas (32 pruebas pasaron, 44 en total) y la cobertura de mapa_dental.js quedó en 52,27%. Los casos que fallan son los del el ejemplo de la guía (proveedores) (paginación, búsqueda con WHERE, GET /:documento), que mapa_dental no tiene. Plan de acción: reemplazarlos por tests de las rutas reales de mapa dental.
2 | CP02 | Módulo de Mapas Dentales | Falló | Las fallas bajaron de 12 a 6 (38 pruebas pasaron) y la cobertura subió a 81,81%. Solución fallo anterior: se reemplazó parte de los casos del ejemplo por los de las rutas reales de mapa dental. Plan de acción: reemplazar los casos restantes del ejemplo y testear las líneas 47, 104-105 y 125-141.
3 | CP03 | Módulo de Mapas Dentales | Falló | Todas las suites pasan (3 de 3). mapa_dental.js: 100% de sentencias, funciones y líneas, 93,33% de ramas; permanecen ramas sin testear en las líneas 75 y 132 (observacion_inicial vacía en POST y PUT). Solución fallo anterior: se completaron los tests de POST (incluida la creación de las 32 piezas), PUT, DELETE y errores de BD. Plan de acción: agregar un test de POST y otro de PUT sin el campo observacion_inicial.
4
5
6
7
8
|  | TOTAL PRUEBAS | 3
|  | TOTAL EXITOSA | 0
Pieza Dental
Pruebas de Caja Blanca
RESUMEN PRUEBAS
Nº | Identificador Prueba | Componente Probado | Resultado: (Exitoso) (Falló) | Observaciones | Consola
1 | CP01 | Módulo de Piezas Dentales | Falló | Se presentaron 8 fallas (52 pruebas pasaron, 60 en total) y la cobertura de pieza_dental.js quedó en 60%. Los casos que fallan son los que quedaban del el ejemplo de la guía (proveedores), que pieza_dental no tiene. Plan de acción: reemplazarlos por tests de las rutas reales (GET /, GET /mapa/:id_mapa, POST, PUT, DELETE).
2 | CP02 | Módulo de Piezas Dentales | Falló | Persiste una falla y la cobertura sigue en 60% (ramas 26,08%): sin testear las líneas 21-30, 53-82 y 104-122. Aún quedaban casos del ejemplo de la guía en el archivo (documentoPieza, nombrePieza). Plan de acción: seguir reemplazándolos por los de la ruta real.
3 | CP03 | Módulo de Piezas Dentales | Falló | Persiste una falla. Cobertura de pieza_dental.js: 50% (ramas 17,39%); sin testear las líneas 15, 21-30, 53-82, 104-122 y 134-138. Plan de acción: terminar de reemplazar los casos del ejemplo por los de la ruta real.
4 | CP04 | Módulo de Piezas Dentales | Falló | Persiste una falla. Cobertura de pieza_dental.js: 22,5% (ramas 0%); sin testear las líneas 15, 21-30, 36-82, 88-122 y 128-140. Todavía quedaban casos del ejemplo (GET /:documento). Plan de acción: completar el archivo con los tests de las rutas reales.
5 | CP05 | Módulo de Piezas Dentales | Exitoso | Test exitoso, no presenta fallos ni líneas por testear: pieza_dental.js queda con 100% en sentencias, ramas, funciones y líneas (4 suites pasaron). Solución fallo anterior: se reemplazaron todos los casos del ejemplo de la guía por los de las rutas reales de pieza dental.
6
7
8
|  | TOTAL PRUEBAS | 5
|  | TOTAL EXITOSA | 1

## Prueba Documentos
Prueba de Caja Blanca
INFORMACION GENERAL | Busca asegurar que el código funciona de acuerdo con las especificaciones y que el módulo lógico es válido. Los aspectos a considerar son los siguientes: Rutinas de excepción, Rutinas de error, Manejo de parámetros, Validaciones, Valores válidos, Valores límites, Rangos, Mensajes posibles
Identificador Prueba | Nombre Prueba |  | Responsable
CP01 | Documentos |  | Juan Perez
Descripción | Revision de sentencias, objetos y funciones
Servicio / Componente Probado
Listar documentos-Prueba de Código, revision de las clases, funciones, tomas de disiciones
Perrequisitos
Para la revision del modulo debe existir los formulario con su respectiva Crud
Método Utilizado | Instrucciones de la Prueba
Prueba de la caja blanca | Se reviso el codigo fuente para listar y paginar los resultados, se ejecuta una consulta total de registros donde muestra el total de registros encontrados, una consulta para buscar los registros y una consulta donde muestra los registros encontrados en el formulario listar
Datos Entrada |  | Salida Esperada
Código de Documento y nombre del Documento |  | Listar los documentos que se encuentran en la base de datos
Identificador Prueba | Nombre Prueba |  | Responsable
CP01 | Documentos |  | Juan Perez
Descripción | Revision de sentencias, objetos y funciones
Servicio / Componente Probado
Prueba de Código, revision de las clases, funciones, tomas de disiciones
Perrequisitos
Para la revision del modulo debe existir los formulario con su respectiva Crud
Método Utilizado | Instrucciones de la Prueba
Prueba de la caja blanca | Se reviso la clase Documento, donde se encuentra las funciones para guardar, modificar y eliminar los registros que son digitados por los usuarios. Funcion Guardar: Para guardar se existe un SQL que permite consultar el registro antes de guardarlo, con el fin de que no existan datos duplicados, cuando se confirma que el dato no existe, se procede almacenar los registros digitados por el usuario. Funcion Modificar: Existe una SQL que permite consultar el registro antes de guardarlo, con el fin de que no existan datos duplicados, cuando el usuario oprime el boton modificar, los datos son actualizados en la base de datos. Funcion Eliminar: Cuando el usuario quiere eliminar un registro, el codigo encuentra un sql que permite eliminar un registro y un sql donde verifica que no tenga registros relacionados; si tiene registros relacionados no deja eliminar el registro.
Datos Entrada |  | Salida Esperada
Código de Documento y nombre del Documento |  | Crear registro, modificar los registros y eliminar registros